## Sheet2
舒城县义务教育均衡发展省级评估反馈问题整改清单
2016-06-20
反馈类别 | 学校 | 反馈意见 | 整改完成时间 | 责任人 | 督办人 | 备注
省评估反馈的个性问题 | 干汊河韩湾小学 | 1.功能室缺管理人员信息 | 7月31日前 | 张大忠 马 纯 | 童仙平
2.留守儿童之家没有独立的活动室
3.实验室和仪器室共用一个教室，使用率低
4.班班通未使用
5.功能室课表不规范
6.计算机未按最大班额数配备
| 张母桥长堰小学（教学点） | 1.毒性危化品没有专柜存放 |  | 韩玉平 王升友
2.楼道文化、墙面文化、班级文化等空白点较多，校园文化氛围不足
3.校园绿化面积不够
| 棠树寒塘小学 | 1.仪器室内的显微镜反射板有霉点 |  | 付代明 王 成
2.投影仪使用不规范，屏幕显示字体太小
3.绿化面积不够，种植树木较少
省评估反馈的个性问题 | 柏林德仁希望小学 | 绿化面积不够，种植树木较少 | 7月31日前 | 束庆华 杨红霞 | 杨云飞
| 舒州中学 | 楼道文化、墙面文化、班级文化等空白点较多，校园文化氛围不足 |  | 李成生 | 王为勤
| 城关三小 | 1.图书借出率不明显 |  | 顾朝科 汤其林 | 杨云飞
2.楼道文化、墙面文化、班级文化等空白点较多，校园文化氛围不足
| 庐镇黄柏小学 | 1.没有校牌 |  | 张应明 胡家有 | 方志文
2.计算机室文化氛围不浓
3.操场跑道无清晰边界
| 杜店中学 | 1.生均校舍面积不达标 |  | 潘家斌 杜显周 | 鲍官平
2.运动场面积小，塑胶操场有异味
3.教师住房（不属于学校建筑）未与学校隔开，校园未封闭
省评估反馈的个性问题 | 舒师附小 | 1.校舍面积不达标，操场不达标，办公室改的教室无电风扇、空调，朝西学生闷热 | 7月31日前 | 宋兴无 | 杨云飞
2.存在大班额
3.功能室为板房，面积较小，不合要求
| 南港东衖希望小学 | 1.功能室资料未放入功能室，资料不全，装订不规范，不能反映实验室的有效使用。 |  | 钱业存 龚义华 | 张大丽
2.大课间活动时间不规范
| 杭埠友谊小学 | 1.校长对学校情况掌握不熟练， |  | 李光定 邹贵同 | 王为勤
2.计算机台数没有按最大班额配备
3.图书管理员业务不熟
4.音乐室设备少
省评估反馈的个性问题 | 百神庙相宜希望小学 | 1.三年没有新增图书 | 7月31日前 | 周 杰 束克钧 | 王为勤
2.功能室管理员业务不熟
3.无消防器材
4.部分上墙张贴的表格不规范
5.迎检准备不充分
6.校长对学校情况不清楚
| 千人桥上城小学 | 1.图书架未张贴分类标签 |  | 丁增武 陈永春
2.功能室安排不够合理
| 舒城二中 | 1.图书数量不足 |  | 夏大建 | 杨云飞
2.学生在学校对面体育场上体育课，中间要经过一条马路，存在极大的安全隐患
省评估反馈的个性问题 | 桃溪龙舒小学（教学点） | 校园内池塘护栏不完整，存在安全隐患 | 7月31日前 | 班大友 窦 铸 | 杨云飞
| 高峰凤凰希望小学（教学点） | 1.教室内墙面斑驳，有污迹 |  | 金远胜 朱哲存 | 杨光耀
2.督学公示牌悬挂位置不当
3.消防器材安放不到位
4.环境需进一步整改
| 山七汇华希望小学 | 铺设的渣土跑道有安全隐患 |  | 陈于品 黄建青
| 晓天中学 | 《督导检查学校工作表》中教师学历合格数填成100% |  | 郑昌财
| 五显滑水河小学 | 体育器材不足 |  | 束志柱 李典松 | 鲍官平
省评估反馈的个性问题 | 万佛湖九井小学 | 1.体育器材不足 | 7月31日前 | 佘德炳 方贤生 | 鲍官平
2.围墙门楼未封闭
3.图书室、实验室资料新做痕迹明显
4.绿化面积不足
| 城关二小 | 1.存在大班额现象 |  | 顾朝科 班 勇 | 杨云飞
2.《督导检查学校工作表》教师数前面填写97人，下面教师合格数填100人
省评估反馈的共性问题 | 1.个别学校校长及管理员的引领不够主动，讲解的重点不突出、思路不明晰，亮点不彰显，照本宣科，引领路线设计不合理 |  |  | 各相关学校负责人 | 教育局均衡发展包片党组成员
2.部分学校没有严格按照管理规程要求管理学校功能室，如未张贴管理员标牌；管理员责任牌信息简单；标牌、制度悬挂位置不合理；功能室未张贴课表
3.部分学校功能室使用率低，使用没有常态化
4.由于功能室管理员大部分都是兼职人员，缺少业务培训，部分管理员不清楚仪器的管理和使用规范；
省评估反馈的共性问题 | 5.大部分学校图书室未能按中图法进行分类，图书标签不规范，图书架上没有贴图书类别标志，没有图书入库打码登记和编制借阅记录，图书流通使用率低。部分学校无法看到图书每年按1%新增统计。部分学校管理员对电子借阅系统操作不熟练； |  | 7月31日前 | 各相关学校负责人 | 教育局均衡发展包片党组成员
6.部分学校功能室使用记录不完整、不全面，反映实验室有效使用的资料不充分，台账没有放在功能室，资料不全、装订不规范，不能反映实验室的有效使用
7.个别学校缺少宣传栏、公示栏等，有的学校楼道、外墙体、班级墙面大部分空白
8.学校对自身的特色总结不足，提炼不精。部分学校特色彰显不力，亮点不突出。体现在资料中查不到，校园内看不见，校长讲不出。
9.部分学校校园内基本全是水泥硬化地面，种植树木较少，校园绿化美化不足，不利于师生身心健康发展
10.小学科教师不足，需培训增补
市反馈意见 | 1.10项基本办学条件中有1-2项不达标学校要特别加以关注
2.学校食堂，健康证、卫生许可证等各项证件要齐全，台账充实，食品留样要有时间记录，寄宿生居住场所要加强消防工作，定期检查消防器材。
3.加强督查力度，宣传氛围不够浓厚，建议联系乡镇政府在人口密集地、交通要道增设永久性标语牌
4.功能室使用要加强，功能室各项资料要做实（使用记录要按课程设置做准确）